**Информация**

**о реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

**за 1 квартал 2020 года**

**Цель**: вхождение МО Ясненский городской округ в число лучших в Оренбургской области по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2022 году.

Необходимо повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 |
| план | факт  | %  |
| 1. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных ОП цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц  | 1 | 0 | **0** |
| 2. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек  | 0,167 | 0 | **0** |
| 3. | Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, процент  | 10%  | 0  | **0** |

Необходимо повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям.

Контрольные точки с 2022 года.

Показатель «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных ОП цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц» - по плану 2020 года -1, по факту -0. Данный показатель будет достигнут в сентябре 2020 года при открытии Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ «СОШ№3».

Показатель «численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек» - по плану 2020 года -0,167, по факту -0. Данный показатель будет достигнут в сентябре 2020 года при открытии Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ «СОШ№3».

Показатель «Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, процент» по плану на 2020 год – 10%, будет достигнут в сентябре при открытии Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ «СОШ№3».

09.01.2020г. на базе МОБУ «СОШ№3» проведено совместное совещание специалистов отдела образования и администрации МОБУ «СОШ№3» по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории МО Ясненский городской округ в МОБУ «СОШ№3».

Издано распоряжение отдела образования от 10.01.2020года №1 «О создании на базе МОБУ «СОШ№3» Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» с сентября 2020 года начнёт свою работу Центр «Точка роста» (копия распоряжения прилагается).

5 февраля 2020 года подписан договор №11/2020 на составление сметной документации между МОБУ «СОШ№3» и ООО «Умный город» для центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» к проведению ремонтных работ в помещениях МОБУ «СОШ№3» в соответствии с фирменным стилем Центра, типовым дизайном и проектом зонирования Центра. (Договор прилагается).

Издано постановление «Об установлении расходного обязательства муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области по созданию и функционированию центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования Яснеснкий городской округ» от11.02.2020г. №157-п.

В МОБУ «СОШ № 3» проведено рабочее совещание при директоре с педагогами по обсуждению разработки комплексной программы Центра «Точка роста»

Составлена рабочая смета по текущему ремонту помещений Центра «Точка роста» для отправки на государственную экспертизу

Директор МОБУ «СОШ№3» Петрачкова Т.Г., руководитель центра «Точка роста» Дюсембаева Б.С. совместно со специалистами отдела образования приняли участие в вебинаре «По реализации требований дизайн-проекта при оснащении и ремонте Центра «Точка роста» в Отделе образования МО Ясненский городской округ.

На базе МОБУ «СОШ №3» педагогом-организатором (ответственной за информационное сопровождение Центра) Уксукбаевой М.Б. проведена ознакомительная презентация для учащихся 6 классов о создании и целях работы Центра «Точка роста»

25 марта 2020 года направлена заявка на курсы «Гибкие компетенции в проектной деятельности» по «Точке Роста» (специалисты отдела образования и педагоги Центра «Точка роста»).