|  | Приложение к письму министерства образования Оренбургской области |
| --- | --- |
|  | от 28.01.2014 № 01-23/365 |

Об итогах реализации областной целевой программы

«Совершенствование организации питания учащихся

в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области

на 2011–2013 годы»

Современная организация питания школьников в соответствии с санитарными правилами и нормативами, технологическими условиями рассматривается как одна из важнейших задач, поставленных перед региональной системой образования.

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, повышения качества и безопасности питания, развития системы школьного питания с 2011 года осуществлялась реализация областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011–2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 644-пп.

Общий объем финансирования программы из областного бюджета за отчетный период изначально был представлен в объеме 886,5 млн. рублей.

С учетом фактических затрат (фактических дней посещаемости обучающихся) сумма финансирования составила 811,9 млн. рублей, из них 794,4 млн. рублей – субсидия на дотирование питания обучающемуся общеобразовательных организаций,  17,5 млн. рублей – средства на оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием в г.г.Гае, Бугуруслане.

В соответствии с программой каждому школьнику ежедневно в течение учебного года на его питание предоставлял субсидия из областного бюджета (8 рублей).

Таблица 1

|  | Всего |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) | план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) | план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) | план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) |
| субсидия | 868,9 | 794,4 | 280,5 | 262,8 | 303,0 | 271,8 | 285,4 | 259,8 |
| оборудование | 17,6 | 17,5 | 6,6 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 5,1 |
| Итого: | 886,5 | 811,9 | 287,1 | 269,3 | 308,9 | 277,7 | 290,5 | 264,9 |

В рамках исполнения Закона Оренбургской области от 23.12.2004 года № 1664/271-III-ОЗ «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования» на организацию горячего питания школьников из местных бюджетов в период с 2011 по 2013 годы выплачена компенсация в сумме 470,5 млн. рублей.

Таблица 2

| Всего |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) | план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) | план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) | план (млн. руб.) | исполнение (млн. руб.) |
| 500,7 | 470,5 | 139,1 | 142,9 | 178,8 | 161,4 | 182,8 | 166,6 |

В ряде территорий рассмотрен вопрос повышения размера выплаты на питание из муниципальных бюджетов. По решению Советов депутатов сумма компенсации из местного бюджета превышает сумму, установленную Законом Оренбургской области (3,45 рубля),  в следующих территориях: в ЗАТО Комаровский – это 11,45 рубля, Оренбургском районе – 8,0 рубля, Переволоцком – 6,0 рубля, Бузулукском районе – 5,45 рубля, г.г. Бузулуке, Оренбурге, Кувандыкском, Саракташском, Соль-Илецком  районах – 5,0 рубля, г.г.Бугуруслане, Гае, Орске, Бугурусланском, Илекском, Матвеевском районах, Красногвардейском – 4,6 рубля, Новосергиевском районе – 4,59 рубля, г. Медногорске – 4,5 рубля, Новоорском, Сорочинском районах– 4,45 рубля, Октябрьском районе – 4,18 рубля, г.Новотроицке, Абдулинском, Гайском, Грачевском районах – 4,0 рубля, Северном районе – 3,72 рубля (приложение 1).

Деятельность по совершенствованию организации школьного питания показала необходимость комплексного подхода для достижения поставленной цели, включающего в себя следующие задачи:

– совершенствование системы управления организацией школьного питания;

– модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков;

– обеспечение учащихся качественным и сбалансированным школьным питанием;

– формирование у участников образовательного процесса культуры школьного питания.

Степень достижения поставленных задач и показателей результативности реализации программных мероприятий оценивалась посредством мониторинга организации школьного питания, проведенного Министерством образования и науки РФ и министерством образования области в 100 % школ нашего региона.

Анализ целевых индикаторов и показателей, характеризующих исполнение областной программы в 2011–2013 годах, свидетельствует об эффективности деятельности по совершенствованию организации школьного питания (приложение 2).

Реализация комплекса мер, направленного на развитие системы школьного питания, внесла позитивные изменения в эту сферу. Комплексная и системная работа по выполнению мероприятий областной  программы позволила:

– увеличить охват питанием обучающихся общеобразовательных организаций;

– укрепить материально-техническую базу школьных пищеблоков посредством оснащения современным технологическим оборудованием, проведения ремонтных работ;

– расширить сеть школ, использующих в рационе питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами, обеспеченных препаратами для профилактической витаминизации;

– улучшить профессионально-кадровый состав работников пищеблоков;

– совершенствовать систему просветительской работы по формированию культуры здорового питания у участников образовательного процесса;

– внедрить новые формы организации питания общеобразовательных организациях.

Значительная работа в отчетный период проведена по созданию условий для организации горячего питания в 103 общеобразовательных организациях в 25 территориях области, в которых на начало 2011года отсутствовали пищеблоки и свыше 2-х тысяч школьников обеспечивались буфетной продукцией. В этих целях проведены ремонт, реконструкция, оснащение приспособленных помещений, организована доставка горячей пищи из базовых или близлежащих школ, введены дополнительные ставки поваров и водителей для подвоза готовой продукции. В результате межведомственного взаимодействия в 2013 году все обучающиеся этих школ обеспечены горячим питанием.

В настоящее время в области функционирует 944 общеобразовательные организации, из них  911 (96,5 %) имеют столовые, 21 (2,2 %) – помещения для приема пищи, куда осуществляется доставка готовой продукции (приложение 3). 12 школ (1,4 %) в 8 территориях области (г.г.Орск, Сорочинск, Акбулакский, Оренбургский, Переволоцкий, Тоцкий районы – по 1 школе, Гайский – 2, Грачевский район – 4) осуществляют питание 1429 школьников на базе столовых потребительских обществ «Общепит», организаций среднего профессионального образования, дошкольных образовательных организаций (приложение 3 а).

Инфраструктура школьного питания представлена различными формами: доля столовых полного цикла составляет 88,5 %  (807 школ); на долю столовых-доготовочных приходится 7,5 % (68), школьно-базовых столовых – 0,1 % (1), буфетов-раздаточных – 3,9 % (36).

Согласно юридическому статусу операторов питания организация услуг питания обучающихся осуществляется самостоятельно 671 (71 % от их общего числа) школой; в 273 (29 %) школах – профильными коммерческими организациями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, прошедшими конкурс.

В 2013 году общее количество организаторов питания составляет 29 учреждений, из них доля комбинатов школьного питания – 21  % (6 учреждений).

Поставщиками отдельных видов продуктов питания являются акционерные общества (27), общества с ограниченной ответственностью (57), предприятия сельскохозяйственного промышленного комплекса (13), муниципальные унитарные предприятия и потребительские общества (18) и индивидуальные предприниматели (205).

Текущим целевым показателем результативности мероприятий по совершенствованию организации школьного питания является доля обучающихся, получающих питание в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

По данным мониторинга организации школьного питания наблюдается увеличение:

– охвата обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием с 97,8 % в 2011 году до 98,8 % в 2013 году, в том числе обучающихся 1-4 классов – с 99,6 %  до 99,9 %, 5-9 классов – с 97 до 98,6 %, 10-11 классов – с 94,5 до 97,2 %. В 39 муниципальных образованиях процент охвата горячим питанием обучающихся 1-11 классов выше областного уровня, из них в 37 территориях данный показатель составляет 100 % (приложение 4, 4 а);

– охвата одноразовым питанием (только горячий завтрак или горячий обед – с 77,1 % до 75 %;

– охвата двухразовым питанием (завтрак и обед) с 9,9 % до 25 %;

По сравнению с данными на 2011 год, увеличились показатели охвата горячим питанием в г.г. Бугуруслане (с 97,7 до 99,6 %), Бузулуке (с 88,6 до 95,7 %), Сорочинске (с 84 до 98,7 %), Акбулакском (с 99,3 до 100 %), Матвеевском (с 99,6 до 100 %), Первомайском (с 98,8 до 100 %), Ташлинском (с 99,8 до 100 %).

В целях достижения максимального охвата школьников горячим питанием муниципалитетами продолжена работа по выполнению комплекса мер, включающего проведение: опросов родителей и школьников, не получающих горячее питание; мероприятий по пропаганде здорового питания.

В образовательных организациях области внедряются рационы питания детей, куда включаются молочные продукты. В качестве дополнительного питания (в чистом виде) молоко получают обучающиеся Дедуровской и Степановской средних школ Оренбургского района (360 чел.) за счет средств местного бюджета.

Увеличено число школ, использующих в рационе питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами (хлеб с витаминно-минеральной смесью, йодированные кисломолочные продукты, витаминно-минеральный напиток, кисель «Золотой шар»), до 99,1 % (2011 год – 55 %); обеспеченных препаратами для профилактической витаминизации до 99,4 % (2011 год – 95,2 %).

Стоимость школьного питания в разрезе территорий области различается, цена завтраков и обедов формируется на основании калькуляции, включающей в себя себестоимость продуктов, входящих в утвержденные рационы питания, и затрат, связанных с процессом приготовления пищи.

В среднем завтрак в сельских школах обходится детям от 11,45 до 20 рублей в день, в городских – от 18 до 39 рублей; стоимость обедов в сельских школах от 18 до 30 рублей, в городских – от 30 до 45 рублей (приложение 5).

Выплаты (от 11,45 рубля и выше), предоставляемые каждому ученику ежедневно в течение учебного года из средств 2-х уровней бюджетов, способствуют снижению стоимости завтраков и обедов в городских и школах.

На основании утвержденных муниципальных нормативных документов бесплатным питанием обеспечены 2229 (2,8 %) школьников (дети из многодетных семей, награжденных муниципальной наградой – медалью Материнство, дети из малообеспеченных семей, обучающиеся групп продленного дня, кадетских классов и др.) в 12 территориях области: г.г.Бугуруслан, Бузулук, Оренбург, Абдулинский, Гайский, Красногвардейский, Новоорский, Октябрьский, Оренбургский, Ташлинский, Ясненский, ЗАТО Комаровский.

Практически во всех школах, самостоятельно организующих горячее питание обучающихся, стоимость питания соответствует стоимости сырья, таким образом, продукция школьного питания (горячие завтраки и обеды) реализуется без наценки.

Предельная величина наценки на продукцию, реализуемую на предприятиях питания при общеобразовательных организациях, законодательно не установлена. Фактическая торговая наценка к стоимости продуктового сырья не превышает 50 %.

В области принимаются меры к поэтапному переходу к безналичным расчетам за услуги по питанию обучающихся. Система электронных безналичных расчетов внедрена в 19 (2,0 %) школах г.Оренбурга.

Около 60% общеобразовательных организаций, имеющих столовые, выращивают овощи. Это позволяет не только удешевить стоимость питания, но и организовать трудовое воспитание школьников, удовлетворить их потребность в социально значимой деятельности. Необходимо отметить опыт территорий, в которых на пришкольных участках выращивается сельскохозяйственная продукция. Примерами успешного решения проблемы удешевления школьного питания могут являться Октябрьский, Абдулинский, Бугурусланский, Кувандыкский, Первомайский, Переволоцкий районы.

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, лабораторный контроль за качеством выращенной продукции осуществляют 44 % школ (2011 год – 37 %), в 100 % общеобразовательных организациях имеется программа производственного контроля.

Итоговым показателем результативности мероприятий по совершенствованию организации школьного питания является состояние здоровья обучающихся.

Показатели состояния здоровья школьников, представленные министерством здравоохранения области, позволили констатировать некоторую стабильность во всех возрастных группах.

Возросла доля обучающихся со II группой здоровья с 57,5 % в 2011 году до 58,7 % в 2013 году (приложение 6). Кроме того, наметилась тенденция к незначительному улучшению их здоровья: наблюдается снижение доли школьников с алиментарно-зависимыми заболеваниями с 5,7 % до 4,1 % (приложение 7).

В территориях области мероприятия по совершенствованию организации системы школьного питания проходили в рамках, как региональной программы, так и одноименных муниципальных программ.

Создание оптимальных условий для организации горячего питания в школах связано с укреплением материально-технической базы пищеблоков. С этой целью в период с 2011 по 2013 годы на  пищеблоках 144 (15 %) школ произведен капитальный ремонт, осуществлена реконструкция 25 пищеблоков. В 11 школах  пищеблоки введены в действие (приложение 8).

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 98 (2011 год – 97%) школьных пищеблоков обеспечены централизованным водоснабжением.

Большую роль в обеспечении качественного питания играет уровень оснащённости школьных пищеблоков в соответствии с требованиями установленных санитарных норм и правил.

Одним из основных мероприятий региональной программы по совершенствованию организации питания определено оснащение школьных пищеблоков г.г.Гая, Бугуруслана современным технологическим оборудованием по типу столовых-доготовочных за счет средств областного бюджета.

В рамках программы для столовых общеобразовательных организаций указанных территорий в отчетный период приобретено 375 единиц оборудования на общую сумму 17,5  млн. рублей:

– 2011 год: 165 единиц теплового и холодильного оборудования на сумму 6,5 млн. рублей;

– 2012 год: 94 единицы теплового и холодильного оборудования на сумму 5,90 млн. рублей;

– 2013 год: 116 единиц теплового и холодильного оборудования на сумму 5,1 млн. рублей.

Показателями системных изменений в организации школьного питания в г.г. Бугуруслане, Гае стали  централизация производства готовых рационов (школьных завтраков, обедов), полуфабрикатов высокой степени готовности и доставки продукции на пищеблоки.

Количество школ, в которых в отчетном году внедрены новые модели организации питания учащихся увеличилось с 44 до 86 (9,1 %, 2011 год – 4,3 %) общеобразовательных организаций в г.г.Бугуруслане (6 школ), Бузулуке (12), Гае (7), Новотроицке (17), Оренбурге (36), Сакмарском районе (8).

Улучшить материально-техническую базу пищеблоков образовательных организаций  области позволила реализация комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования, в рамках которой из федерального бюджета в школы 57 районов области поставлено 1057 ед. оборудования (варочное, жарочное, измельчительное, нагревательное, посудомоечное, холодильное, весовое, расстоечное) на  общую сумму около 47,7 млн. рублей.

В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ в период 2011–2013 годы для школьных столовых приобретено 923 единицы технологического,  337 – холодильного оборудования, более 23,2 тыс. единиц столовой мебели и инвентаря на общую сумму 34,2 млн. рублей (приложение 8 а).

Согласно выводам экспертов Института отраслевого питания в Оренбургской области за 3 года проведено переоснащение современным оборудованием в большей части школ.

В общеобразовательных организациях области проводится комплекс мер по пропаганде здорового питания.

Кроме фестивалей, праздников, конкурсов, викторин и других совместных мероприятий для обучающихся и родителей, направленных на формирование культуры здорового питания, в школах:

- реализуются дополнительные образовательные программы по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе культуры здорового питания (обучено 83,2 % школьников);

- оформлены тематические стенды по здоровому питанию;

- используются:

– пособие «17 уроков о здоровом питании для школьников Оренбургской области», разработанное учеными Оренбургской государственной медицинской академии;

– пособие для педагогов «Рациональное, адекватное питание» (автор Н.П.Сетко, проректор по научной и клинической работе Оренбургской медицинской академии);

- внедрены методические рекомендации по формированию культуры здорового питания у учащихся и их родителей, подготовленные сотрудниками Института физиологии РАО.

Со 2-ой четверти 2013–2014 учебного года в 12 школах г.Оренбурга реализуется  программа  «Разговор о правильном питании», разработанная авторским коллективом ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО.

В этой связи министерством образования области при участии ведущего научного сотрудника Института возрастной физиологии Филипповой Т.А. проведен семинар-презентация «Формирование культуры здоровья (26.09.2013 года). Стандарты второго поколения» для работников системы образования г.Оренбурга, начинающих работу по внедрению образовательной программы «Разговор о правильном питании». В мероприятии приняли участие 250 руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций.

В рамках реализации учебных программ по биологии, природоведению, ОБЖ, окружающему миру и другим дисциплинам производится включение в них материалов из программ «Разговор о правильном питании», «Здоровье» специально разработанных курсов «Школа здорового питания», «Рациональное и адекватное питание школьников».

Одной из важных составляющих совершенствования системы школьного питания является развитие кадрового потенциала: подготовка и переподготовка работников школьных пищеблоков, педагогических и руководящих кадров общеобразовательных организаций, лиц, ответственных за организацию школьного питания.

В 17 сельских территориях сформирована система повышения квалификации поваров школьных столовых на базе 24 организаций профессионального образования. 634 работника школьных пищеблоков (41 % от общего количества) обучены на курсах повышения квалификации по специальности «Повар» с выдачей удостоверения установленного образца.

В 2012 году на ассоциативной основе создана региональная стажировочная площадка для обучения работников пищеблоков, педагогов, руководителей общеобразовательных учреждений, специалистов органов управления образованием, родителей обучающихся школ по проблеме: «Совершенствование организации школьного питания» (приложение 9).

В ее структуру входят  учреждения общего, профессионального образования и профильная коммерческая организация, имеющие материальные, организационные и кадровые ресурсы: Оренбургская государственная медицинская академия, колледж сервиса г.Оренбурга, лицей № 5, начальная школа № 33 г.Оренбурга – участники экспериментального проекта «Школьное питание», комбинат школьного питания «Подросток» г.Оренбурга.

Основным направлением деятельности стажировочной площадки является формирование профессиональной, коммуникационной, правовой компетентности работников школьных пищеблоков, заведующих производством, педагогических и руководящих кадров школ, ответственных за организацию питания, представителей родительской общественности.

В этих целях учеными Оренбургской государственной медицинской академии обновлена программа дополнительного профессионального образования (усовершенствования) по теме: «Здоровое питание детей и подростков в организованных коллективах» для руководителей, педагогов школ, специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Педагогическим коллективом колледжа сервиса разработаны рабочие программы дополнительного профессионального образования по профессии «Повар» с присвоением 3, 4-5 разрядов (для работников школьных пищеблоков, специалистов предприятий школьного питания) в объеме 108 часов и 72 часа.

По инициативе министерства образования региональный институт  повышения квалификации (ИПК и ППРО  ОГПУ) включил в программу курсов повышения квалификации руководящих и педагогических кадров модуль по обучению основам культуры здорового питания.

Благодаря принятым мерам возросла укомплектованность столовых общеобразовательных организаций поварами с профессиональным образованием с 98 в 2011 году до 99,9 % в 2013 году.

Министерством образования принят ряд мер по совершенствованию системы управления организацией школьного питания.

В целях осуществления контроля за исполнением постановления Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 644-пп «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011–2013 годы», за отчетный период изучена совместная деятельность муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных организаций по вопросам школьного питания в 8 муниципалитетах: г.Оренбурге, Грачевском, Илекском, Курманаевском, Кувандыкском, Оренбургском, Саракташском, Ташлинском районах.

Проблемы и задачи в сфере школьного питания рассматривались на Совете при Губернаторе Оренбургской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, на региональном межведомственном совещании «Здоровое питание – здоровые дети» (28.12.2012 года), совещаниях с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Для повышения эффективности деятельности по совершенствованию системы школьного питания министерством образования ежеквартально осуществлялся региональный мониторинг организации питания обучающихся.

Министерством образования совместно с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области разработаны методические рекомендации по совершенствованию организации школьного питания (утверждены приказом министерства образования области от 28.12.2011 года

№ 01/20-1629).

Главным принципом разработки рекомендаций стала необходимость применения положительного опыта экспериментального проекта, а также дальнейшего внедрения новых форм обслуживания, организации питания школьников в  общеобразовательных учреждениях Оренбургской области.

Модели организации питания обучающихся, созданные в рамках реализации проекта «Школьное питание», рассматриваются как опорные для принятия управленческих решений по модернизации системы школьного питания.

Одним из важнейших факторов формирования общественного сознания является объективное освещение средствами массовой информации модернизационных процессов, проводимых в  системе образования.

В этой связи министерство образования области, муниципальные органы управления образованием ведут  совместную работу с электронными и печатными  СМИ  по своевременному информированию  общественности об основных направлениях деятельности по совершенствованию системы школьного питания.

Наибольшее количество упоминаний о школьном питании приходится на телевидение и радио.

Вопросам организации и качества питания были посвящены выпуски  радиопрограммы «Родительское собрание» на «Эхо Москвы в Оренбурге» и телевизионной программы «Обратная связь» с участием первого заместителя министра образования Г.И.Сафоновой,  заседания круглого стола на тему: «Школьное питание: проблемы и задачи», с участием представителей министерства образования, комбинатов школьного питания, областной родительской общественности, руководителями школ.

С целью информирования общественности и СМИ о вопросах организации питания на сайте министерства образования в разделе «Общее образование» создана специальная страница   «Школьное питание. Подобные страницы созданы на сайтах 34 (77,3 %) органов управления образованием и 540 (57,2%) общеобразовательных учреждений области.

По данным всероссийского мониторинга организации школьного питания, при организации работы по формированию позитивного обще-ственного мнения о деятельности органов власти по обеспечению здорового и безопасного школьного питания в Оренбургской области должным образом используются СМИ региона, интернет сайты и порталы региональных органов власти, средства радио и телевидения.

В результате этого по количеству вышедших публикаций о совершенствовании питания обучающихся и числу наименований газет, журналов, телерадиокомпаний, напечатавших или разместивших материалы о питании школьников на 100 школ субъекта, область занимает ведущие позиции среди регионов, в которых проводились мониторинговые выезды.

В области организовано конкурсное движение по выявлению лучшей школы по организации питания. Участниками конкурса за 3 года стали 113 (12 %) общеобразовательных организаций. Участие в конкурсе предоставило возможность каждой школе провести анализ состояния организации питания учащихся, обобщить опыт своей деятельности по ее совершенствованию, презентовать свою программу по данному направлению.

Эффективность работы по совершенствованию системы школьного питания оценена по результатам анкетирования непосредственных потребителей школьного питания, их родителей и педагогов (приложение 10, 10 а).

Согласно общественному мнению об организации школьного питания, доля школьников (регулярно питающихся в школьной столовой) и родителей от общего числа опрошенных, указавших в своих ответах, что работа школьной столовой их устраивает, составляет 97,0 % и 97,5 соответственно.

Максимальный процент школьников и родителей довольных работой школьной столовой в Красногвардейском (100 %), Пономаревском (100 %), Соль-Илецком (100 %), Сорочинском (100 %), г.Оренбурге (98,3 % и 99 % соответственно), Северном (99,6 % и 100 %), Переволоцком (99,5 % и 99,5 %), Тоцком (99,4 % и 98,7 %), Оренбургском (97 % и 96,7 %) районах, ЗАТО Комаровский (98,6% и 97,5 %).

Из количества опрошенных педагогов довольны работой школьной столовой 97,5 % чел. Нет замечаний к организации питания со стороны педагогов в г.Бузулуке, Беляевском, Кваркенском, Красногвардейском, Новоорском, Пономаревском, Саракташском, Северном, Соль-Илецком, Сорочинском районах.

Несмотря на проведенную работу по выполнению мероприятий областной программы по совершенствованию организации питания учащихся, сфера школьного питания по прежнему требует улучшения, о чем свидетельствуют следующие факты:

– 1,2 % учащихся школ не пользуются услугами общественного горячего питания во время образовательного процесса (г.г. Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Оренбург, Орск, Сорочинск, Илекский,Тюльганский районы);

– показатели охвата учащихся горячим питанием ниже среднеобластного (98,8  %) в школах г.г. Медногорска (94,4 %, 2011 – 89,5 %), Бузулука (95,7 %, 2011  – 88,6 %), Орска (97,1 %, 2011 – 84 %);

– 8,1 % (16110) школьников получают горячие завтраки только на субсидию и компенсационные выплаты, что не решает задачу рационального (правильного и здорового) питания детей. В 9 территориях области стоимость завтраков составляет 11,45 рублей: Акбулакский, Александровский, Беляевский, Домбаровский, Кваркенский, Первомайский, Пономаревский, Сакмарский, Светлинский районы;

– отмечается низкий охват обучающихся двухразовым горячим питанием (при среднеобластном показателе – 25 %) в Акбулакском (3,1 %), Светлинском (4,7 %), Матвеевском (9,1 %), Шарлыкском (9,9 %), Домбаровском (13,2 %), Беляевском (15,0 %) районах, г.г.Сорочинске (5,5 %), Оренбурге (6,7 %). Основными причинами недостаточности охвата питанием остаются: отсутствие возможности выделения средств из местных бюджетов, финансовое положение большей части семей не позволяет оплачивать двухразовое питание детей, интервал между приемами пищи, не превышает 3,5–4 часа (в соответствии с СанПиНами);

– не организовано двухразовое питание для учащихся школ, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях г.Гая, Беляевского, Гайского, Красногвардейского, Кувандыкского,  Переволоцкого, Соль-Илецкого, Ясненского районов, ЗАТО Комаровский;

– не используются в течение ряда лет продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами, в школах Адамовского (100 % ОУ),  Бугурусланского (100 %), Курманаевского (100 %), Матвеевского (100 %), Новосергиевского (100 %), Октябрьского (100 %), Тоцкого (100 %) районов;

– отмечается  дефицит работников школьных столовых, имеющих профессиональное образование в Новосергиевском (21 %), Адамовском (14,3 %), Светлинском (11 %), Ташлинском (9 %), в Абдулинском и Тоцком (8,3 %),  Ясненском (5,9 %) районах;

– отсутствуют технологи по контролю за организацией школьного питания в 19 территориях области: г.Сорочинске, Адамовском, Асекеевском, Бугурусланском, Бузулукском, Грачевском, Домбаровском, Кваркенском, Красногвардейском, Кувандыкском, Курманаевском, Матвеевском, Оренбургском, Пономаревском, Северном, Сорочинском, Ташлинском, Тоцком, Шарлыкском районах.

– не созданы страницы «Школьное питание» на сайтах органов управления образованием Александровского, Домбаровского, Матвеевского, Переволоцкого, Пономаревского, Саракташского, Сорочинского, Тоцкого, Шарлыкского районов,  ЗАТО Комаровский.

Кроме того, нарушены требования хранения: санитарной одежды персонала школьного пищеблока (отсутствует раздельные шкафы для хранения личных вещей, обуви и спецодежды персонала) и хлеба (в шкафу отсутствуют отверстия для вентиляции) в проверенных школах Илекского, Курманаевского, Грачевского районов.

Имеются недостатки в составлении меню, которое реализуется с учетом невысокой стоимости завтраков и обедов. Остро стоит проблема в школах 9 территорий области: Акбулакский, Александровский, Беляевский, Домбаровский, Кваркенский, Первомайский, Пономаревский, Сакмарский, Светлинский районы.

До сих пор практически во всех школах области имеет место проблема «антивозрастного рациона», фактическое меню не дифференцировано по возрасту.

Отсутствует необходимый состав завтрака или обеда  в школах Ташлинского района (нарушение п.6.18 и 6.19 СанПиНов).

Нуждается в расширении ассортимент выпускаемой продукции. Подтверждением этого являются данные анкетирования: 3 % опрошенных обучающихся и 2,5 % родителей выражают недовольство по следующим характеристикам: меню и ассортимент школьной столовой (40,4 % школьников и 38,8 % – родителей);  вкус продукции (27,1 % и 17,8 % соответственно).

Высокий процент недовольных обучающихся и родителей в Адамовском (25,6 % и 6,1 % соответственно), Новосергиевском (16,1 % и 10,5 %), Шарлыкском (10,9 % и 18,2 %), Акбулакском (10 % и 11,3 %), Курманаевском (8,8 % и 10,3 %), Асекеевском (8,7 % и 11 %) районах.

Наибольший процент педагогов, которых не устраивает работа столовой, считают, что времени, выделенного на прием пищи, недостаточно   (таковых 37,9 %); 30,1 % – то, что большинство детей съедают порции не полностью;  32,0 % отметили, что дети вынуждены кушать горячие блюда остывшими.

Высокий процент педагогов, которых не устраивает работа школьной столовой в г.г. Оренбурге (21,6 %), Гае (16,6  %), Сакмарском (41,7 %), Адамовском (29,7 %), Шарлыкском (22,5 %), Илекском (14,5 %), Домбаровском (12,7 %), Акбулакском (12,1 %), Бугурусланском, Новосергиевском (12 %) районах.

Доля школьников с алиментарно-зависимыми заболеваниями выше среднеобластного показателя (4,1 %) в г.Гае (9,5 %), Саракташском (9,2 %), Акбулакском (7,7 %) районах, г.Орске (7,0 %), Сакмарском (6,3 %), Октябрьском (6,0 %), г.Новотроицке (5,8 %), Беляевском (5,3 %), Илекском (4,8 %), Кувандыкском (4,4 %) районах.

Наблюдается высокий процент школьников, страдающих ожирением, в Акбулакском (5,6 %), Александровском (3,8 %), Беляевском (3,5) районах (среднеобластной показатель – 2 %).

Не на должном уровне организована работа по пропаганде здорового питания с учащимися в Домбаровском, Кувандыкском, Новоорском, Саракташском, Светлинском, Соль-Илецком районах.

Отмечается высокий процент износа технологического и холодильного оборудования в г.г. Бузулуке (70 %), Орске (53 %), Саракташском, Светлинском (50 %), Адамовском (40 %) районах.

Проведения капитального ремонта требуют пищеблоки 24 (2,5 %) общеобразовательных организаций (2011 г. – 4,0 %). Наибольшее число таких школ  в г.г.Оренбурге – 3 (2011 г. – 17), Орске – 2 (2011 г. – 12), Соль-Илецком – 5 (2011 г. – 7) районе и др.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных специалистами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, в ряде территориях выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил при обороте продуктов животного происхождения.

В образовательных организациях Новосергиевского, Соль-Илецкого, Грачевского, Переволоцкого районов прием животноводческого сырья осуществлялся без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки (этикетки от производителя).

Ситуация с организацией питания в общеобразовательных организациях области требует дальнейшего решения проблем с использованием программно-целевого метода. В этой связи постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп утверждена государственная программа «Развитие образования в Оренбургской области» на 2014–2020 годы, в структуру которой входит подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области» на 2014–2020 годы.

С целью повышения эффективности деятельности по совершенствованию организации школьного питания необходимо:

отделу дошкольного образования министерства образования Оренбургской области (Тихова О.В.):

– продолжить:

- работу по реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области» на 2014–2020 годы государственной программы «Развитие образования в Оренбургской области» на аналогичный период;

- мониторинг организации школьного питания, что позволит оценивать состояние системы школьного питания, проводить сравнительный анализ результатов работы муниципальных образований в этом направлении;

– осуществлять координацию деятельности по организации качественного и доступного горячего питания обучающихся;

– разработать и утвердить план-график и сетевой график деятельности региональной стажировочной площадки по направлению «Совершенствование организации школьного питания» на 2014 год;

– создать областной межведомственный Совет для координации, контроля и мониторинга выполнения мероприятий по совершенствованию организации школьного питания.

руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

– продолжить работу по реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области» на 2014–2020 годы государственной программы «Развитие образования в Оренбургской области» на аналогичный период;

– принять действенные меры по решению существующих проблем в сфере школьного питания и выполнению требований санитарных правил и нормативов; созданию условий для обеспечения обучающихся двухразовым горячим питанием;

– активизировать работу по оснащению пищеблоков общеобразовательных организаций современным технологическим оборудованием;

– укомплектовать школьные пищеблоки квалифицированными кадрами; обеспечить  повышение их квалификации и переподготовку;

– установить нормативы финансирования питания отдельно для обучающихся в возрасте 7-11 лет и 12-17 лет для достижения сбалансированности питания;

– разработать единое примерное меню (рационы завтраков и обедов) для общеобразовательных организаций города или района с учетом сезонности и дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет);

– провести разъяснительную работу среди родителей  по вопросу обеспечения обучающихся двухразовым горячим питанием в соответствии с санитарными правилами и нормативами;

– усилить контроль за организацией питания обучающихся общеобразовательных организаций.